关于全市2013年社科课题研究工作进度安排的

建    议

各高等院校、各社科学术团体、各课题承办单位：

2013的课题招标和立项评审工作已完成，为精简会议，不组织统一开题，年中将集中分析课题工作情况。为使课题尽快进入实质性的研究阶段，请各高校科研处、各课题组长立即组织开题。特此，对全年课题进度作如下建议：

4月20日前：各课题组召开课题开题会。要求调整充实课题组力量，讨论并基本确定课题写作提纲，明确任务分工，明确工作进度。各高校组织集中开题，要作好进度安排，强调基本要求。

5月，社科联办公室检查开题情况。

5月至8月，课题调研和课题资料搜集阶段。要求开展扎实的调查研究，必须要走访相关部门、相关专家和相关的实际工作者。

9月，课题资料整理、课题提纲调整和课题撰写阶段。

9月中旬，召开课题进度碰头会。要求各招标课题逐一介绍课题研究情况，各高校科研处汇总介绍课题研究情况。

10月，初稿形成，征求各方意见。

11月，课题集中修改。

12月，课题结题。各课题组必须在12月30日前填写好课题结题申请书，连同课题报告一式三份报市社科联办公室（同时报送电子文稿）。招标课题由市社科成果规划评审委组织专家评审验收。立项课题由各单位科研部门先组织专家评审，再送社科成果规划评审委审核。按照课题管理办法，凡不认真做好课题报告的，不得结题，并通报给各相关单位，近三年不得再申报课题。对于结题时评为优秀的课题，不论是立项课题还是招标课题，都将有适当的奖励。

12月底，课题成果报送相关领导和部门。召开课题总结会，颁发课题证书。

联系人：陈建光 13707336108，28680422

张秋华 13974133213, 28680423, sklzhqh@163.com